**รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

****

**ของ**

**เทศบาลตำบลศรีสงคราม**

**อำเภอวังสะพุง จ.เลย**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 เทศบาลตำบลศรีสงคราม

 ธันวาคม ๒๕๖๓

**สารบัญ**

หน้า

**ส่วนที่ ๑ บทนำ** ๑ – ๑๑

**ส่วนที่ ๒** แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ๑๒ – ๒๐

 และแนวทางการพัฒนาเทศบาล

**ส่วนที่ ๓** สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๑ -๓๗

**ส่วนที่ ๔** ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓๘ – ๓๙

**ภาคผนวก**

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process)

การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outputs) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเครื่องมือในการปรับปรับนโยบาย ยุทะศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุด คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

**๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็

ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณ

-๒-

การรายรับ ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณและตั้งงบประมาณอุดหนุนให้ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมควรให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทอสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง **๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

 ๒) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

 ๓) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

-๓-

 ๔) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงานและการพัฒนาแผนงาน

 ๕) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

 ๖) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

 ๗) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

**๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 **ขั้นตอนที่ ๑**

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

 **ขั้นตอนที่ ๒**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕ภค ข้อ ๒๙ (๑)

 **ขั้นตอนที่ ๓**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) **ขั้นตอนที่ ๔**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๓ (๓)

 **ขั้นตอนที่ ๕**

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

-๔-

สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนา**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม**

**และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิกเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

-๕-

๕**. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

 ⮚ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ⮚ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ⮚ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ⮚ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ⮚ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 ⮚ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)** มีรายละเอียดดังนี้

 **(๑) กรอบเวลา (timeframe)**

 การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

 **(๒) ความสอดคล้อง (relevance)**

 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-๖-

(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

 **(๓) ความพอเพียง (adequacy)**

 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

 **(๔) ความก้าวหน้า (Progress)**

 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

1. **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีโครงการพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปดภค – บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

1. **ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

1. **การจัดระเบียบชุมชนและการักษาความสงบเรียบร้อย**

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ พนัน

อบายมุข การทะเลาะวิวาท

1. ด้านเ**ศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

1. **ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายนำดีขึ้น

1. **ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย

-๗-

รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

 **(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)**

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

 **(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)**

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

 **(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)**

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

 **(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)**

 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

**๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นและรวมทั้งตำบล อำเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

1. **การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

1. **การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน**

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเสี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลาย

-๘-

แนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value – chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม

 ⮚ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 **๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบ**ในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

 **๕.๕ สรุปผลการการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา**

 **๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ**

 **๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีผ่านมาและปีปัจจุบัน**

 **๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล๖**

**๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 ระเบียบวิธีวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ดังนี้

1. **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ทีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. **ขั้นตอนในติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดหัวข้อที่ ๔ ข้างต้น)
3. **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

1. ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
2. ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
3. ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
4. ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

-๙-

1. **เครื่องมือ อันได้แก่**

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

1. **กรรมวิธี อันได้แก่**

 วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

**๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

 วิธีในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

1. **การออกแบบการติดตามและประเมินผล**

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจาการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

1. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการโดยเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

**๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

**๗.๑ การประเมินผลในเชิงประมาณ**

 **(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

-๑๐-

 **(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้**

 แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

1. **ข้อมูลในระบบ e – plan (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

**๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ**

 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

 **แบบที่ ๓/๒** แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

 **แบบที่ ๓/๓** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสงครามในแต่ละยุทธศาสตร์

 **แบบที่ ๓/๔** แบบประเมินความพึงพอใจจองผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลศรีสงคราม (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

**๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ**

 กำหนดให้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความเห็นคิดเห็น

**๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด

 ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น

 ๔) ทำให้ทราบว่ามามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผล เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

 ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

-๑๑-

 ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขอย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน )

คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

 ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

-๑๒-

**ส่วนที่ ๒**

**แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหารรวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน รายละเอียดดังนี้

1. **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

 ⮚ **กรอบแนวคิดและหลักการ**

 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้

 (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ

 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
7. **แผนการบริหารราชการแผ่นดิน**

-๑๓-

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น

รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

 **นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก**

 **นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ**

 **นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ**

 **นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต**

 **นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม**

 **นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ**

 **นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

1. **ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)**

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้

 **“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”**

 **“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”**

1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

**เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์**

1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม

-๑๔-

1. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
2. การลดรายจ่าย
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

 **ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้**

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :** การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :** การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** การสร้าความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ

**๔.ค่านิยมหลักของคนไทย**

 **ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศให้เข็มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้**

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออม ไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่ายและขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

**๕.นโยบายของรัฐบาล**

 **๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ**

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝ่าย และไม่กันใครออกไปจากสังคม

-๑๕-

อีกทั้งยังเป็นสำนึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการการปกป้องแผ่นดินจากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท่องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมี

แนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วน หมายรักสามัคคี...”

 **๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา**

 **ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้**

 ๑) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ

 ๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

 ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

 ๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

 ๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

 ๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

 ๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม

 ๙)การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 ๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)**

 **๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด** โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี อิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวนโยบาย ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 ๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล อย่างจริงจัง

 ๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน หรือค้ายาเสพติดหากพบห้ำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

-๑๖-

 ๑.๓) สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ บำบัดรักษาโดยทันทีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข

 ๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหา ความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการ ปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลัง แผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

 **๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ**

โดยเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ หน้าที่การปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ต/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

 ๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และวิธีการกระทำผิด

 ๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง

 ๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ กระทำผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใดๆ เพราะรับผลประโยชน์

 ๒.๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

 ๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี

 ๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระ ท าผิดตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

-๑๗-

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

 **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

 (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

 (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

 (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น

 (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์

 **๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด**

 (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

 (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ

 (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง

 (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

 **๓. โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)**

 (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก

-๑๘-

 (๒) พัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน

 (๓) โครงการโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

 (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน

 (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล

 (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

 (๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน**

 (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ)

 **วิสัยทัศน์ (Vision)**

 “เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงปละประเทศอาเซียน”

 **ประเด็นยุทธศาสตร์**

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถลงทุน ของผู้ประกอบการในด้านการผลิตการค้า และบริการ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจร และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด

**๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย**

 **วิสัยทัศน์ (Vision)**

 “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 เป้าประสงค์รวม

 ๑. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้

 ๒. เพื่อยกระดับการให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

 ๓. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้

 ๔. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตการค้าและการลงทุน

**ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย**

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

**๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**

 ประเด็นยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-๒๐-

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

**๑๐. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม**

 **วิสัยทัศน์**

 “มุ่งมั่นพัฒนาคนและการศึกษา บริการสาธารณสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมความเป็นไทย ส่งเสริมรายได้ชุมชน”

 **ยุทธศาสตร์**

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

-๒๑-

**ส่วนที่ ๓**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)ได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้

แ**บบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งๆ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

**--------------------------------------------------------------**

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานะภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |

-๒๒-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

-๒๒-

1. **จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ ๒๕๖๒** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม | ๘๘ | ๖๕,๔๓๘,๔๐๖ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม | ๓๔ | ๙,๙๗๓,๘๙๒ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน | ๕๑ |  ๑๙,๗๕๒,๔๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการคมนาคม | ๑๖๖ | ๑๘,๔๖๗,๗๙๓ |
| **รวม** | **๓๔๒** | **๑๑๔,๗๓๒,๔๙๑** |

1. **จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ สามารถจำแนกตามแผนยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ/งบประมาณ** |
| **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม | ๑ | ๖๖,๑๐๖ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๔๘๖,๐๘๙ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม | ๑๘ | ๓,๑๖๕,๔๐๔.๘๘ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน | ๕๕ | ๑๘,๓๗๑,๓๒๐.๕๙ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการคมนาคม | ๒๗ | ๓,๒๓๖,๕๔๘ |
| **รวม** | **๘๙** | **๒๕,๓๒๕,๑๐๔.๔๗** |

-๒๓-

1. **ผลดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕** |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่น**  | **เทศบัญญัติ ๒๕๖๔** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดีและ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการคมนาคม | ๘๘๓๓๔๕๑๑๖๖ | ๖๕,๔๓๘,๔๐๖๑,๑๐๐,๐๐๐๓,๑๕,๘๔๐ ๑๙,๗๕๒,๔๐๐๑๘,๔๖๗,๗๙๓ | ๑๖๑๘๕๕๒๗ | ๖๖,๑๐๖๔๘๖,๐๘๙๓,๑๖๕,๔๐๔.๘๘๑๘,๓๗๑,๓๒๐.๕๙๓,๒๓๖,๕๔๘ |
| **รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น** | **๓๔๒** | **๑๑๔,๗๓๒,๔๙๑** | **๘๙** | **๒๕,๓๒๕,๑๐๔.๔๗** |

**สรุป** โครงการที่ได้ดำเนินเทศบัญญัติ ๒๕๖๓ จำนวน ๘๙ โครงการ

 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑– ๒๕๖๕) จำนวน ๓๔๒ โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ ๘๙ × ๑๐๐ = ๒๖.๐๒ %

 ๓๔๒

 **อัตราร้อยของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๒๖.๐๒ %**

***รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม***

***ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ***

-๒๔-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์**

 **ยุทธศาสตร์ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** |  **วงเงินตามสัญญา** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๑ แผนงานการเกษตร** |
| ๑ | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑/๖,๑๐๖.๐๐) | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖,๑๐๖.๐๐ | สำนักปลัด |

 **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์**

 **ยุทธศาสตร์ ๒ : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูระบบนิเวศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๒ แผนงานสาธารณสุข** |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศสาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๑,๐๔๙.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | - |  สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ |  สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ๒ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ครั้งที่ ๓) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๖๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๕ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (โอนเพิ่มครั้งที่ ๗/๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่มที่ ๘/๔๐,๐๐๐.๐๐ และโอนเพิ่มที่ ๙/๕,๐๐๐.๐๐) | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๓,๙๔๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๖ | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์โครงการพระราชดำเนินด้านสาธารณสุข โดยใช้จำนวนชุมชน/หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรชุมชน/หมู่บ้าน | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |

-๒๕-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา กีฬา การท่องเที่ยวและวัฒนาธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๓ แผนงานการศึกษา** |  |
| ๑ | ค่าอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม ) ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ โรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ | ๙๑๐,๑๙๕.๐๐ | ๗๔๕,๘๐๙.๘๘ | สำนักปลัด |
| ๒ | อุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารวันโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ (โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๓/๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท) | ๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม (โอนลด ครั้งที่ ๑๓/๒๐,๐๐๐.๐๐) (โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๕/๔๔,๐๐๐.๐๐) |  ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๑๓,๗๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| **๔** | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีสงคราม | ๑๑๓,๐๐๐๐.๐๐ | ๕๕,๓๗๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| **๕** | โครงการจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม (สงเคราะห์เด็กขาดแคลนยากไร้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โอนลดครั้งที่ ๑๐ (๕ รายการ ๖,๑๐๖.๐๐,๖,๕๐๐.๐๐๒,๔๐๐.๐๐, ๘,๐๑๐.๐๐, ๑๘,๒๐๐.๐๐ โอนครั้งที่ ๑๒ ๕,๐๐๐.๐๐) | ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๘๘,๐๕๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| **๖** | โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| **๗** | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๘,๑๕๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| **๘** | ค่าอาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม | ๑๙๑,๖๒๐.๐๐ | ๑๔๙,๙๖๑.๐๐ | สำนักปลัด |
| **๙** | วัสดุการศึกษา | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |

-๒๖-

|  |  |
| --- | --- |
|  | **๑.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |
| **๑** | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา | ๑,๐๐๐ | **-** | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการตำบลศรีสงครามห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (โอนลดครั้งที่ ๕/๑๒๐,๐๐๐.๐๐) | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการประเพณีวันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| **๔** | โครงการประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่อง (โอนลดครั้งที่ ๖/๑๒๐,๐๐๐.๐๐) | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการวันแม่แห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟและบุญหลวงซำรั้ว(โอนลดครั้งที่ ๘/๔๐,๐๐๐.๐๐) | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๙ | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอวังสะพุงโครงการจัดการรัฐพิธีและกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |

-๒๗-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
| ๑ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โอนลดครั้งที่ ๑/๒ครั้ง ๓๐.๐๐/๑๐,๘๑๐.๐๐) | ๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๖๒๗,๑๔๑.๘๗ | สำนักปลัด |
| ๒ | ดำเนินโครงการจัดงาน/จัดนิทรรศการ/การประกวดแข่งขันต่างๆ (โอนลดครั้งที่ ๖/๓๐,๐๐๐.๐๐) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการกิจกรรมวันสำคัญของราชการ รัฐพิธี และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ที่จำเป็น | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการจัดงานท้องถิ่นไทย (โอนลดครั้งที่ ๓/๒๐,๐๐๐.๐๐) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - |  |
| ๗ | โครงการเลือกตั้งนายกเทศมตรี สมาชิกสภาเทศบาล | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๘ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๗,๓๕๐.๓๖ | สำนักปลัด |
| ๙ | วัสดุสำนักงาน  | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๗,๑๗๕.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๐ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๑ | วัสดุก่อสร้าง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ |  ๓๐,๖๙๔.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๒ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๘,๖๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๓ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๑,๕๘๐.๗๐ | สำนักปลัด |
| ๑๔ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๑๕ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๖๗๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๖ | วัสดุกีฬา | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๑๗ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๘,๒๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๘ | วัสดุเครื่องดับเพลิง | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๒๐ | วัสดุอื่น | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๙๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๒ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TanK Printer) | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๓ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED |  ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๔ | จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๕ | จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่งไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว |  ๑๑,๐๐๐.๐๐ |  ๑๑,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |

-๒๘-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
| ๑ | โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๒ | วัสดุสำนักงาน | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๗,๔๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๓ | ค่าบริการไปรษณีย์ (โอนเพิ่มครั้งที่ ๖/๓๐,๐๐๐.๐๐/๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท) | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๙,๑๙๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๔ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำนักประมวลผล | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๕ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๗ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๗ งบกลาง** |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๓๑๗.๐๐ | กองคลัง |
| ๒ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๒๐๗.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๕๒,๕๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๕ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙๐,๕๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๗ | สำรองจ่าย (โอนลดครั้งที่ ๔/๕๗,๐๐๐.๐๐) | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๓,๓๙๙.๕๐ | สำนักปลัด |
| ๘ | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ๔๖๓,๖๓๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๙ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (โอนเพิ่มครั้งที่ ๑/๑๐,๘๑๐.๐๐) | ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๕๔,๖๐๕.๐๐ | กองคลัง |
| ๑๐ | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๘๑.๗๖ | กองคลัง |
| ๑๑ | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ |  ๗๑,๔๐๘.๔๐ | กองคลัง |

-๒๙-

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับ** | **๑.๘ แผนงานสังคมสงเคราะห์** |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับ** | **๑.๙ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ | ๑,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดต่างๆ  (โอนลดครั้งที่ ๖/๒๕,๐๐๐.๐๐) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดและปราบปรามเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับ** | **๒.๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |
| ๑ | โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๓ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๙,๑๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการปฏิบัติการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (โอนลดครั้งที่ ๒/๑๐,๐๐๐.๐๐) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (โอนเพิ่มครั้งที่ ๒/๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท) | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์อัคคีภัย เทศบาลตำบลศรีสงคราม | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

-๓๐-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐานและการคมนาคม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการตามแผนดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
|  | **๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน** |
| ๑ | วัสดุสำนักงาน | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โอนเพิ่มครั้งที่ ๘/๖๐,๐๐๐.๐๐) | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๘,๕๘๘.๐๐ | กองช่าง |
| ๓ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (จอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) |  ๑๗,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๕ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีคหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ | ๖,๓๐๐.๐๐ | ๖,๓๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๖ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๗ | จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ชนิดไฟเบอร์กลาส ความยาว ๕๐ เมตร | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๘ | จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ ๔๐ เมตร | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๙ | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าลานอเนกประสงค์ (คุ้มหนองนกเจ่า) บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ถึง วิทยาคาร์ไบร์ บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๔,๒๓๕.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ ๑,๖,๗,๘,๙,๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีสงคราม | ๔๐๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายอ่อนตา  คามะดา – บ้านนายกรองทอง จารุมาศ บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖ (โอนเพิ่มครั้งที่ ๔/๒๗,๐๐๐.๐๐) | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๖,๗๗๑.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖  | ๗๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลศรีสงคราม(โอนเพิ่มครั้งที่ ๔/๙,๐๐๐.๐๐/๕๗,๐๐๐.๐๐) | ๖๖,๐๐๐.๐๐ | ๖๖,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝา หมู่ที่ ๔,๕ และหมู่ที่ ๙ ภายในตำบลศรีสงคราม  | ๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๙๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๖ | ก่อสร้างประตูบ่อขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม(โอนเพิ่มครั้งที่ ๔/๑๒,๐๐๐.๐๐) | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |

-๓๑-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการตามแผนดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
|  | **๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด สายบ้านลำพูน ผงบุญตาถึง สามแยกบ้านนายเสถียร บุญญะประทีป ๔ บ้านฟากเลย หมู่ที่ ๔  | ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อคอนกรีตผ่าครึ่ง ซอยบ้านนายเรศ มูลสมบัติ บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑  | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองบ่อพรม – ผาหมากฮ้อ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ | ๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๕๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองบ่อพรม – ผาหมากฮ้อ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐  | ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐ + ๐๐๐ – กม.ที่ ๐ + ๑๘๕ – ๐ + ๓๖๐ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๗,๖๕๔.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๒ | ค่าใช้จ่ายชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( K )  | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายฟากเลย – บุ่งกกตาล ช่วง กม.ที่ ๑ + ๔๐๐ ถึง กม.ที่ ๑ + ๖๖๐ บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ ๕  | ๓๔๑,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ แพสูบน้ำเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองนกเจ่า บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ ๕(โอนลดครั้งที่ ๔/๒๗,๐๐๐.๐๐/๙,๐๐๐.๐๐)  | ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทพนิมิต บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑  | ๓๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๓๗๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๖ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายนางเพลินจิต บงแก้ว บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙  | ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๗ (โอนลดครั้งที่ ๔/๑๒,๐๐๐.๐๐)  | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| **รวมเป็นเงิน** | **๓๑,๑๓๙,๒๔๕.๐๐** | **๒๕,๓๒๕,๑๐๔.๔๗** |

***รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม***

***ที่ไม่ได้ดำเนินการ***

-๓๒-

 **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์**

 **ยุทธศาสตร์ ๒ : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูระบบนิเวศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๑ แผนงานสาธารณสุข** |
| ๑ | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | - |  สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา กีฬา การท่องเที่ยวและวัฒนาธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๒ แผนงานการศึกษา** |  |
| **๑** | โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |
| **๑** | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา | ๑,๐๐๐.๐๐ | **-** | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการตำบลศรีสงครามห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (โอนลดครั้งที่ ๕/๑๒๐,๐๐๐.๐๐) | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการประเพณีวันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| **๔** | โครงการประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่อง (โอนลดครั้งที่ ๖/๑๒๐,๐๐๐.๐๐) | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการวันแม่แห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟและบุญหลวงซำรั้ว(โอนลดครั้งที่ ๘/๔๐,๐๐๐.๐๐) | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

-๓๓-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
| ๑ | ดำเนินโครงการจัดงาน/จัดนิทรรศการ/การประกวดแข่งขันต่างๆ (โอนลดครั้งที่ ๖/๓๐,๐๐๐.๐๐) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการจัดงานท้องถิ่นไทย (โอนลดครั้งที่ ๓/๒๐,๐๐๐.๐๐) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - |  |
| ๔ | โครงการเลือกตั้งนายกเทศมตรี สมาชิกสภาเทศบาล | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๕ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๖ | วัสดุกีฬา | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๗ | วัสดุเครื่องดับเพลิง | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๕ งบกลาง** |
| ๑ | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ๔๖๓,๖๓๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับ** | **๑.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์** |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

-๓๔-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  | **๑.๗ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ | ๑,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีสงคราม | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดต่างๆ  (โอนลดครั้งที่ ๖/๒๕,๐๐๐.๐๐) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดและปราบปรามเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการตามแผนดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
|  | **๑.๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |  |
| ๑ | โครงการปฏิบัติการป้องกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (โอนลดครั้งที่ ๒/๑๐,๐๐๐.๐๐) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์อัคคีภัย เทศบาลตำบลศรีสงคราม | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐานและการคมนาคม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการตามแผนดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
|  | **๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( K )  | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | กองช่าง |
| **รวมเป็นเงิน** | **๑,๙๖๕,๖๓๐.๐๐** | **-** |

***รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม***

***ที่ใช้จ่ายเงินสะสม***

-๓๕-

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินสะสม**

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**จำนวน ๓๐ โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองปลาแดก (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓  | ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓  | ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนางสมพาน พรมเสือ บ้านน้อยเหนือ  หมู่ที่ ๕  | ๘๖,๐๐๐.๐๐ | ๘๖,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓  | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๕ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสว่าง – ซำรั้ว บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓  | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม) บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖ | ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๗ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖ | ๕๘,๐๐๐.๐๐ | ๕๘,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด (ช่วง/ซอยบ้านนายเสริฐ จันทิหล้า-บ้านนายหนัก บุตนัย บ้านบุ่งกกตาล (คุ้มหนองนกเจ่า) หมู่ที่ ๖  | ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๙ | โครงการปรับปรุงลานจอดรถภายในตลาดหนองนกเจ่า บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖  | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งกกตาล – บ้านนายถวิล เลิศสะพุง บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖  | ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไทยเจริญ ซอย ๓ – หนองบ่อพรม (ช่วง กม.ที่ ๑+๒๕๕ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๕) บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๗  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |

-๓๖-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| ๑๒ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบห้วยไร่ (ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๕๐) บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๓ |  โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ผิวทางหินคลุก) สายภูซำหินแตก (ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐) บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘  | ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระน้ำสาธารณะ บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙  | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไทยเจริญ ซอย ๑ (ช่วง กม.ที่ ๐+๑๓๘ ถึง กม.ที่ ๐+๒๕๘) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐  | ๒๓๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๓๘,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๖ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไทยเจริญ ซอย ๔ (ช่วง กม.ที่ ๐+๑๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๐๐) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐  | ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ผิวทางหินคลุก) สายห้วยไคร้ (ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๗๐๐) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐  | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยวาริน บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑  | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังทางสหเลย บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑  | ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิดและบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ø ๐.๓๐ เมตร ซอยภูตะวัน บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑  | ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ลำห้วยเชียงควร บ้านน้อยนา หมู่ที่ ๑  | ๒,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ | ๒,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๒ | โครงการขุดลอกฝายตาด บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ | ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านนายอ้วน บัวระภา บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ ๖  | ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยไร่ (ขุดลอกแหล่งน้ำ) บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๕ | โครงการขุดลอกหนองโคกหนองแก บ้านโคกหนองแก  หมู่ที่ ๙ | ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |

-๓๗-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **จำนวน****งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| ๒๖ | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยเบียก (ขุดลอกแหล่งน้ำ) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการปรับปรุงพื้นทางถนน สายทางซอยภูตะวัน หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีสงคราม  | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ภายในเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปริมาณงาน ๒๔ จุด | ๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๙๔๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองบ่อพรม – ผาหมากฮ้อ หมู่ที่ ๑๐ | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  | ๓๓๑.๒๒ | ๓๓๑.๒๒ | กองช่าง |
| **รวมเป็นเงิน** | **๑๐,๕๙๖,๓๓๑.๒๒** | **๑๐,๕๘๑,๒๗๑.๒๒** |

-๓๘-

**ส่วนที่ ๔**

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค**

 **จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้**

 ๑. การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ทางเทศบาลตำบลศรีสงครามมีอย่างจำกัด ทำให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่บรรจุเอาไว้

 ๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

**๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบต่างๆ ได้ผลสรุป ดังนี้

1. **แบบที่ ๑** การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีการดำเนิน

การครบทุกขั้นตอนแบบประเมินตนเอง

1. **แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี ๒๕๖๓

 ⮚ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน ๘๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ

 ⮚ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ

 ⮚ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม จำนวน ๓๔ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑๘ โครงการ

 ⮚ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน ๕๑ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๕๕ โครงการ

 ⮚ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการคมนาคม จำนวน ๑๖๖

โครงการ ดำเนินการแล้ว ๒๗ โครงการ

-๓๙-

 **(๓)แบบที่ ๓/๑ :** แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ ดังนี้

 ⮚ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๓๔๒ โครงการ

 ⮚ โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ จำนวน ๘๙ โครงการ

 ⮚ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๒ %

**๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

 **๓.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

 **๓.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

 ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

 ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี

 ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

 ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

**ภาคผนวก**



**ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม**

**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินติดตามประเมินแผนพัฒนา และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามประเมินผลพร้อมรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 (ลงชื่อ)……………………………………..

 (นายมั่น บัวระภา)

 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม